- แผนการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีการศึกษา ๒๕๕๒

- ๑. ความเป็นมา

การจัดการความรู้เป็นกระบวนการสำคัญประการหนึ่งขององค์กร ในการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่ซึ่งเกิดบรรยากาศในการเรียนรู้ของรายบุคคลและกลุ่มบุคคล ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งส่งเสริมการสร้าง แสวงหา แลกเปลี่ยน และพัฒนาความรู้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการปฏิบัติงาน อันเป็นผลมาจากความรู้ใหม่ อันจะนำไปสู่การสร้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน นอกจากนั้น แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กำหนดประเด็นการจัดการความรู้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ดังนั้น การกำหนดให้องค์กรมีการจัดการและนำความรู้โดยเฉพาะความรู้ที่ได้จากประสบการณ์การปฏิบัติงานมาใช้ในการพัฒนาขีดความสามารถ โดยมีกระบวนในการสรรหาความรู้ การถ่ายทอด และแบ่งปันความรู้ไปยังบุคคลเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการพัฒนางานของหน่วยงานให้มีคุณภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่การเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการแข่งขันที่สูงขึ้น

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งเน้นพันธกิจในการผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความรอบรู้ และทักษะที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุน การค้นคว้าวิจัย เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน สังคม และชุมชน เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่จะเป็น “มหาวิทยาลัยเอกชนคุณภาพ ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาแผ่นดิน” ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงจัดทำแผนการจัดการความรู้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบและยั่งยืน

- ๒. นโยบายด้านการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยการนำการจัดการความรู้มาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อการพัฒนาบุคลากร พัฒนางาน และพัฒนาหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งจากความรู้ที่จัดเก็บในระบบฐานข้อมูล และความรู้ที่ฝังลึกอยู่ในตัวคน เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

- ๓. ขอบเขตและเป้าหมายของการจัดการความรู้ (KM Focus Area)

ขอบเขตของการจัดการความรู้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จะช่วยผลักดันวิสัยทัศน์และพันธกิจที่วางไว้ สำหรับเป้าหมายในปีการศึกษา ๒๕๕๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งเน้นจัดการความรู้ในการสนับสนุนด้านการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งมีกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ดังนี้

- แผนการจัดการความรู้

ชื่อหน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						ประจำปีการศึกษา : ๒๕๕๒

- เป้าหมาย KM (Desired State): การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

- หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : วิชาโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิชาโครงงานระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (Senior Project)

| ลำดับ | กิจกรรม / งาน | แนวทางการดำเนินงาน | ระยะเวลา | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ | การสร้างความรู้และความเข้าใจแก่ | - ประชุม ชี้แจง เกี่ยวกับการจัดการความรู้ และให้ความเข้าใจ | ม.ค. ๕๓ | - รายงานการประชุม | - บุคลากรมีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ ได้ | - | อาจารย์ทุกคน |
|  | บุคลากรในคณะ |  |  |  | เป้าหมาย KM และหน่วยวัด |  |  |
|  |  | - จัดตั้งคณะกรรมการ KM | ม.ค. ๕๓ | - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ KM | - มีคณะกรรมการ KM |  | อ.อติชาต |
| ๒ | การบ่งชี้ความรู้ | - ประชุมวิเคราะห์ประเด็นความรู้ | ก.พ. ๕๓ | - บทสรุปประเด็นความรู้ ทักษะ | - รายงานประเด็นความรู้ | ๕๐๐ | คณะกรรมการ KM |
|  |  | ทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนการสอน |  | ที่จำเป็นต่อการเรียนการสอน | จากแต่ละบุคคล |  |  |
| ๓ | การสร้างและ | - ประชุมรวบรวมความรู้เดิม แสวงหา | ก.พ. ๕๓ | -บทสรุปองค์ความรู้เดิม แนวทาง | - รายงานสรุปองค์ความรู้ | ๕๐๐ | คณะกรรมการ KM |
|  | แสวงหาความรู้ | ความรู้ใหม่ กรองความรู้ที่ไม่เกี่ยวออก |  | ทิศทาง วิธีวิเคราะห์ สังเคราะห์ |  |  |  |
| ๔ | การจัดการความรู้ | - ประชุมวิเคราะห์คัดแยก จัดกลุ่ม | ก.พ. ๕๓ | - บทสรุปประเด็น ผลการคัดแยก | - รายงานสรุปการคัดแยก | ๑,๐๐๐ | คณะกรรมการ KM |
|  | ให้เป็นระบบ | ประเด็นให้เป็นระบบ |  | การจัดกลุ่ม ระบบจัดเก็บข้อมูล | ประเด็นลงสื่อ มีระบบจัดเก็บ |  |  |
|  |  |  |  | ตามแผนการจัดการความรู้ | ข้อมูลตามแผนการจัดการ |  |  |
|  |  |  |  |  | ความรู้ภายในปี ๒๕๕๓ |  |  |
| ๕ | การประมวลและ | - ประชุมประมวล และจัดทำให้ความรู้ | มี.ค. ๕๓ | - บทสรุปรูปแบบมาตรฐานที่ใช้ | - รายงานสรุปรูปแบบ | ๑,๐๐๐ | อาจารย์ทุกคน |
|  | กลั่นกรองความรู้ | ให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน |  | นำเสนอความรู้ | มาตรฐาน |  |  |

| ๖ | การเข้าถึงความรู้ | - สร้างแหล่งนำเสนอความรู้ในสื่อที่ | เม.ย. ๕๓ | - บทสรุปรูปแบบของการเข้าถึง | - รายงานสรุปจำนวนแหล่ง | ๕๐๐ | อาจารย์ทุกคน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | สามารถถูกเข้าถึงได้จากทุกที่ทุกเวลา |  | ข้อมูล สื่อและ/หรือที่ตั้งวาง ข้อมูล | นำเสนอความรู้ |  |  |
| ๗ | การแบ่งปันและ | - ประชุมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ | เม.ย. ๕๓ | - บทสรุปการแบ่งปัน และแลก | - รายงานสรุปการแบ่งปัน | ๕๐๐ | อาจารย์ทุกคน |
|  | แลกเปลี่ยนความรู้ | และประสบการณ์จากการนำไปใช้ |  | เปลี่ยนความรู้ | และแลกเปลี่ยนความรู้ |  |  |
| ๘ | การเรียนรู้ | - ประชุมสรุปผล แนวทาง ผลการนำ | พ.ค. ๕๓ | - บทสรุปจากการเรียนรู้ | - รายงานสรุปจากการเรียนรู้ | ๑,๐๐๐ | คณะกรรมการ KM |
|  |  | ไปใช้ปรับการจัดการเรียนการสอน |  | หรือรูปแบบที่นำไปปฏิบัติ |  |  | และอาจารย์ทุกคน |